## Fiyat Teklifi
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Kalıp Beton Demir İşleri Yapılması |  |  |  | ton
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE-01 | Plywood ile Düz Yüzeyli Kalıp Yapılması | m² | 20000 | 560 | 11200000 | 17000 | 67.2 | 1142400
ARETE-02 | Beton Dökümü | m³ | 6000 | 80 | 480000 |  |  | 519.2727
ARETE-03 | Betonarme Donatı İşleri | ton | 450 | 6500 | 2925000
TOPLAM |  |  |  |  | 14605000
Notlar
PERI Sistem Kalıp Kira Bedeli Evrakları Yüklenici Tarafından Ödenecektir
Peri Sistem Kalıp Yatay Ve Düşey Taşıma Bedelleri Taşeron Tarafından Ödenecektir
Kalıp Demir İşlerine İstinaden Kullanılacak Tüm Sarf Malzeme Bedeli Taşerona Aittir
Asil Ve Yedek Olmak Üzere Beton Vibratörü Bedeli Taşerona Aittir
Kule Vinç Yüklenici Tarafından Kurulma Şartıyla Aylık Kira Bedeli Taşerona Aittir
Mobil Vinç İşleri Taşerona Aittir
Personel Yemek, Konaklama Ve Maaş Giderleri Taşerona Aittir
Kamp Kurulumu Ve İşletme Giderleri Taşeron Tarafından Sağlanacaktır
İş Başlangıcında 1.000.000 TL Avans Ödemesi Ön Görülmüştür
Şantiye İsg Personeli Yüklenici Tarafından Sağlanacaktır
Kkd Ekipmanları Taşeron Tarafından Tedarik Ve Tatbik Edilecektir
%5 İmalat Teminat Kesintisi İş Bitimi 45 Günlük Çek İle Alınacaktır
Ödemeler Hakediş Bedelinin %70'i Faturaya İstinaden 15 Gün Sonra - Hakediş Bedelinin %25'i 45 Günlük Çek Olarak Alınacaktır
Harita Ve Aplikasyon İşleri Taşeron Tarafından Yapılacaktır

## Maliyet Analizi
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Kalıp Beton Demir İşleri Yapılması |  |  |  | ton
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE-01 | Plywood ile Düz Yüzeyli Kalıp Yapılması | m² | 20000 | 447.2 | 8944000
ARETE-02 | Beton Dökümü | m³ | 6500 | 67.6923 | 440000
ARETE-03 | Betonarme Donatı İşleri | ton | 450 | 5560 | 2502000
İŞÇİLİK GİDERLERİ |  |  |  |  | 11886000
GENEL GİDER |  |  |  |  | 795500 | Diğer Malzeme | Kesilecek Fatura
KAMP GİDERİ |  |  |  |  | 616800 | 4144000 | 5556300 | 1389075
TOPLAM |  |  |  |  | 13298300
Taşeron Karı %10 |  |  |  | 10% | 1329830
14628130

## Plywood Kalıp Analiz
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Plywood Kalıp İşleri Yapılması |  |  |  | m²
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE.ANLZ.01 | Kalıp İşçiliği | m² | 20000 | 240 | 4800000
ARETE.ANLZ.04 | 5x10 - 10x10 - H Kesit Kereste | m³ | 70 | 7500 | 525000
ARETE.ANLZ.05 | Plywood | adet | 800 | 1450 | 1160000
ARETE.ANLZ.06 | Çivi Tel | kilo | 2500 | 35 | 87500
ARETE.ANLZ.07 | Aksesuar (Tie Rod - Çiroz - Boru) | takım | 1 | 30000 | 30000
ARETE.ANLZ.11 | Nakliye | adet | 18 | 12000 | 216000
ARETE.ANLZ.12 | İskele Bedeli (Peri) | ay | 5 | 420000 | 2100000
ARETE.ANLZ.13 | Kalıp Yağı | kg | 300 | 85 | 25500
Kârsız Toplam |  |  |  |  | 8944000 | 447.2

## Beton Analizi
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Beton İşleri Yapılması |  |  |  | m²
m³
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE.ANLZ.01 | Beton İşçiliği | m³ | 6500 | 60 | 390000
ARETE.ANLZ.02 | Vibratör | adet | 1 | 50000 | 50000
Kârsız Toplam |  |  |  |  | 440000 | 67.6923

## Demir Analizi
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Demir İşleri Yapılması |  |  |  | ton
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE.ANLZ.01 | Demir İşçiliği | ton | 450 | 5500 | 2475000
ARETE.ANLZ.02 | Bağ Teli | ton | 1 | 27000 | 27000
Kârsız Toplam |  |  |  |  | 2502000 | 5560

## Genel Giderler
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Genel Gider |  |  |  | m²
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE.ANLZ.01 | SGK (5 Ay - 23 Kişi Ortalama) | ay | 115 | 5500 | 632500 | KKD | adet
ARETE.ANLZ.02 | KKD | paket | 1 | 73000 | 73000 | Çizme | 30 | 200 | 6000
ARETE.ANLZ.03 | İSG | ay | 5 | 3000 | 15000 | Ayakkabı | 30 | 700 | 21000
[6 empty] | Yelek | 300 | 50 | 15000
ARETE.ANLZ.05 | İşletme Giderleri | ay | 5 | 15000 | 75000 | Emniyet Kem | 5 | 600 | 3000
[6 empty] | Yağmurluk | 30 | 100 | 3000
[6 empty] | Baret | 100 | 150 | 15000
Kârsız Toplam |  |  |  |  | 795500 | Emniyet Halatı | 2000 | 5 | 10000
73000

## Kamp Giderleri
Analiz Format No :1 | İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ |  |  |  | 2023-11-08
İş Kalemi / İş Grubu No : | Analizin Adı : |  |  |  | Ölçü Birimi :
| Kamp Giderleri |  |  |  | m²
İmalat Adı: | GİRDİLER1 | Ölçü Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
ARETE.ANLZ.03 | Yemek | adet | 7710 | 80 | 616800
616800